## 概要
総コスト | 187
消化コスト | 25 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 443 | 0.056433
開始日 | 2024-11-07
今日の日付 | 2026-07-20
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2024-12-20 | -412 | -0.3932
デッドライン | 2025-01-17 | -392 | -0.41327
真実のデッドライン | 2025-02-03 | -381 | -0.4252
優先度 |  | 作業工数について
S：実装が必須 |  | 単位は人日
A：重要な要素 |  | 1人日＝8時間
B：なくても問題ないがあるといい |  | 最小＝0.25人日(2時間)
C：なくても問題ない |  | 0.25(2時間)→0.5(4時間)→1(8時間)
プロト | 2024-12-05
アルファ | 2025-01-05
ベータ | 2025-01-20
マスター | 2025-01-25

## 作業工数見積もり
1コスト1時間 | 4/13まで
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス |  | 予想コスト | 残りコスト | 実コスト | 残り日数 | 1日当たりのコスト
アルファ素材集め | モデル探し | S | プロト | 0 |  | 未着手 | 全体の作業時間 | 187 | 109 | 45 | 42 | 2.5952
アルファ素材集め | BGM探し | B | アルファ | 0 |  | 未着手 | プロト | 94 | 35 | 45 | -3 | -31.3333
アルファ素材集め | SE探し | B | アルファ | 0 |  | 未着手 | アルファ | 77 | 59 | 0 | 21 | 3.6667
アルファ素材集め | UI素材 | B | アルファ | 0 |  | 未着手 | ベータ | 16 | 15 | 1 | 38 | 0.42105
当たり判定 | カメラの当たり判定 | S | プロト | 3 |  | 作業中
プレイヤー | スキルのエフェクト制作 | S | アルファ | 6 |  | 作業中
プレイヤー | 必殺技システム実装 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
プレイヤー | 必殺技シェーダー演出実装 | S | アルファ | 12 |  | 作業中 | 残り日数
プレイヤー | ジャスト回避 | A | プロト | 2 |  | 未着手 | 締め切り | 2026-08-31
プレイヤー | 攻撃時の細かい当たり判定の制御 | A | プロト | 12 | 4 | 完了 | プロト締め切り | 2026-07-17
プレイヤー | 空中での攻撃使用制限 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | アルファ締め切り | 2026-08-10
プレイヤー | 剣を持たせる2種(モデル探しも含む) | S | プロト | 2 |  | 完了 | ベータ締め切り | 2026-08-27
プレイヤー | 鴉状態での追加モデル(モデル探しも含む) | S | プロト | 2 | 2 | 完了
プレイヤー | ため攻撃実装するか | B | プロト |  |  | 未着手
プレイヤー | スキル、ウルトゲージ周り | S | プロト | 1 | 1 | 完了
プレイヤー | 被ダメ周りの処理 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
プレイヤー | 敵の方向に攻撃が向かうようにする | S | プロト
プレイヤー | 必殺技時のタイムスケールが変 | S | プロト
プレイヤー | アニメーション調整 | S | プロト | 8 |  | 未着手
敵 | モデル、アニメーション | S | プロト | 3 | 3 | 完了
敵 | より詳しい攻撃 | A | プロト | 5 |  | 未着手
敵 | 攻撃権のシステム | A | プロト | 6 |  | 未着手
敵 | スポーンシステム | S | プロト | 4 | 2 | 完了
敵 | エネミーマネージャーを作ってそこで管理 | S | プロト | 2 | 1 | 完了
敵 | 2体目作る | A | プロト | 8 |  | 未着手
キャラクター | ヒット時のノックバック | S | プロト | 3 | 1 | 完了
キャラクター | 死亡判定 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
キャラクター | ダメージ処理 | S | プロト | 1 | 1 | 完了
キャラクター | タイムスケール | S | プロト | 2 |  | 作業中
キャラクター | ヒットストップ | S | プロト | 2 |  | 未着手
カメラ | 攻撃時に斜めに傾く奴 | S | プロト | 2 |  | 作業中
カメラ | 攻撃時に少しズームアップするやつ | A | プロト | 1 |  | 未着手
カメラ | カメラシステム | S | プロト | 2 | 12 | 完了
カメラ | ロックオンカメラ切り替え、死亡時の自動切換え | S | プロト | 3 | 4 | 完了
カメラ | なにか演出カメラ | A | プロト | 3 |  | 未着手
カメラ | ロックオン | A | プロト | 6 | 6 | 完了
ステージ | ステージ制作 | S | プロト | 3 |  | 作業中
ステージ | スカイボックス | S | プロト | 1 | 1 | 完了
ステージ | ステージの当たり判定 | S | プロト | 0 |  | 完了
UI | 操作説明(コンボ表記、操作ボタン割り当てなど) |  | ベータ | 2 |  | 未着手
UI | その他設定で使うやつ | S | ベータ | 1 |  | 未着手
UI | プレイヤーhpなど |  | ベータ | 1 | 1 | 完了
エフェクト | 敵が現れるとき、死ぬときのディゾルブ |  | アルファ | 6 |  | 未着手
エフェクト | 技のエフェクト |  | アルファ | 6 |  | 未着手
エフェクト | その他なにかあれば |  | プロト | 0 |  | 未着手
システム | 回復アイテム | A | アルファ | 1 |  | 未着手
システム | タイトルシーン制作 | S | アルファ | 8 |  | 未着手
システム | オプションシーン制作 | S | アルファ | 6 |  | 未着手
システム | ステージセレクトシーン制作 | S | アルファ | 8 |  | 未着手
システム | リザルトシーン制作 | S | アルファ | 8 |  | 未着手
システム | ゲームオーバーシーン制作 | S | アルファ | 4 |  | 未着手
システム | チュートリアル制作 | S | アルファ | 12 |  | 未着手
システム | BGM,SE、ボイスいれ | S | ベータ | 12 |  | 未着手
やりたいこと | シェーダーのエミッションを鴉に適用など

## カレンダー
計81日
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 1 | 2 |  | 日数
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | プロト | 24
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | アルファ | 18 |  | 74
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ベータ | 17
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | masuta | 7
31
インターン
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | be-ta最終が27日
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4

## 日記
月日 | 時間 | メモ
2026-05-24 | 8時間 | シーンコントローラー、Input,とかの基盤を作った、Playerクラスの基底クラスの基盤を作った、PlayerのStatePatternを作っている途中
2026-05-25 | 5時間 | PlayerStateのattackState作ってた、次はattack中の移動時間を制限する
attack中の移動制限完了,PlayerStateParryのかけらを作った。次は、DashAttackを作ろうかなぁ。当たり判定を先にやってもいい
Enemyも作り始めたいけどさすがにPlayerがいろいろ終わった後かな
2026-06-17 |  | HItColとAttackColを作った。AttackColは途中、AttackColを作りつつ、終わったら、Player,Enemyに持たせて初期化させて使う。カプセル型Colliderの勉強や、Boxの当たり判定を使うことを考える
2026-06-18 |  | ColのUpdateをCollsionManagerでやりたいけど、責務が重すぎるかなって思って、それぞれでやったがいいのか、悩む
2026-06-19 |  | CollsionManagerのUpdateをする、コンボチェーンにいろいろ追加したけどプログラミングのほうでは追加してないからしないといけない、
それは終わった、次は速度をmapにして、いろいろ修正、追加できるようにしている途中、unorderd_mapでvelをやってて、今CollisionManagerとの
当たり判定の取り方をもう一度見直しているところ、そこが終わったら、敵が吹っ飛ばせるようになって、って感じ
2026-06-20 |  | ↑のやり方でやろうとしたけど、無理そうだったので、やめる（プロジェクト分けたので、研究用として後ほど）
敵のOnDamage内で、m_velじゃなくて、knockBackVelに入れて、減衰させる（プレイヤーと同じ感じでする）
2026-06-21 |  | やられ判定がだんだん下方向にいっている→おそらくジャンプ着地後の挙動でm_pos.y = 0にしているせい
攻撃が当たったとき、Playerを動かないようにするorEnemyを動かして、Playerの攻撃を当たるようにする
↑敵側を動かすやり方が高速アクションゲームは多いらしい
2026-06-22 |  | 攻撃判定をすぐに出さないようにする
敵のknockバック距離はいったんやめる
攻撃に敵の当たり判定がついじゅうするようになった
次はcolliderがずれないように、posをずらしたときにm_hitColに0になるまでの上べくとるを足す
そもそもm_hitColをm_pos = GetPosにすれば即解決した
マップを追加、マップとの当たり判定(ポリゴンとの当たり判定を終わらせた後)
次は、必殺技のシェーダーをする
2026-06-23 |  | コライダー2つをもらって当たり判定をしてboolを返すクラスを作る、stageクラスにgethandleでモデルハンドルを取得できるようにする→
もし、当たり判定がpolygonだったら当たり判定をするというのをCollisionManagerで作る
CollisionCheckerのクラスとFixNextPositionのクラスを作って、それをCollisionManagerに持たせる
2026-06-24 |  | CollisionChecker食らうを作っている途中、fixedPosClassも同時平行でつくっていかないとこんがらがると思う
だいぶ時間かかりそう、今週の日曜までにはおわらせたいなぁぁぁぁっぁ
2026-06-25 |  | FixedNextPosのFixNextposSPの途中、続きから
当たり判定をどこまでやるのか問題はある、それによって、次何をやるか決める
残る課題は当たり判定、スキル、必殺技、ジャスト回避
敵の当たり判定も変えたいかな
敵の当たり判定変えた後、スキル、必殺技を作る
LB押している間player.cppでモデルの追加とかをするLB&技ボタンでスキル
PlayerStateAttackの中でスキルの詳細を書く←管理が面倒だからやっぱり分ける
raven状態はplayer.cppで書くがplayerStateAttackの時は解除をさせないようにする
2026-06-27 |  | ↑結局、PlayerStateAttackの中で書いた、また、raven状態はidle,move,run,(Attackの遷移時)にかえる
2026-06-28 |  | 今日はノックバックをする
ノックバック終わったので、必殺技の演出を作る
必殺技のレンダーターゲットを分けて、マップを赤くしたところ、けっこういい感じだから次は剣のエフェクトをとりあえず作って出す
そのあと、血殺の文字を入れて、完成させる、エフェクトは先輩に聞いて一緒に作る
2026-07-06 |  | 今、ジャスト回避を作っていて、ジャスト回避用のColliderをつくるところ
ジャスト回避の優先順位を下げた
スキル攻撃からの通常攻撃をスムーズになるようにした
空中での攻撃回数を制限しないといけない
終わらせた。次は、いよいよプレイヤーの攻撃方向、内部ロックオン関連かなー
それか必殺技、スキルのシステム
2026-07-07 |  | ドロップ攻撃の終わり際に攻撃判定をつけて、ドロップ攻撃後、周囲は吹き飛ぶようにする
そのあと、プレイヤーの攻撃方向、内部ロックオン関連をやる
2026-07-08 |  | ドロップ攻撃の吹き飛ばし終わった、敵が吹き飛ばした後、すぐに動くより、吹っ飛んだ後、起き上がる時間、寝ている時間があったほうがいいと思うからそうしたい
でも、それは後回しでいいと思う
次は、ステージをもとにちゃんとwave制にする
そのあと、攻撃の操作改善をやる
血殺シーン、やっぱり敵も黒く描画したいかも、シェーダーで。（敵が目立ってあんまりな感じがした）
敵が死んだときの配列の消去などをしていないので、旗を立ててそれをする
ウルトの当たり判定、ステートを作る、そこでのみ確殺が起こるようにする
そのあと、攻撃の操作改善orアニメーション切り替え時のモデル切り替えの仕組みを作る
2026-07-09 |  | 先にプロトを完成させてから、攻撃操作改善などをする
次はプレイヤーの被弾の仕組みを作った後、プレイヤーのhpなどを表示して、、っていう風にする
被弾を作った、今、プレイヤーが死ぬステートを作ってる
それが終わったらプロとほぼ終わり
2026-07-10 |  | 基本的なプロトは完成
不安要素は、残り時間と、アニメーション
次やることは攻撃の改善か、攻撃の際にモデルを切り替えること
2026-07-11 |  | ジャンプ時のカメラの改善終わり、
敵が空中で死ぬの変だし、攻撃をした敵の空中->地面のノックバックが変
敵が吹っ飛ばされた後は、しばらく動けない状態にしたい
次やることは、攻撃の操作感改善のための、ロックオンシステムの改善
ロックオンの切り替えはできるようになった。
次は、ロックオンしている敵が死んだとき、自動でターゲットが切り替わる仕組み
終わったので、ターゲットしている敵に向かって攻撃する仕組みを作る
ロックオンの時のターゲットもプレイヤーカメラ同様にプレイヤーの高さに応じて、割合を決めて変えるようにする
内部ロックオンの基盤は完成→現在は、攻撃したら内部ロックオンの設定を完了
次は、攻撃の時に入力があったら、その方向に敵がいたら内部ターゲットを切り替える、いなかったらそのまま
また、内部ターゲットがいなかったらその敵を探す仕組みがあってもいい
攻撃が当たったタイミングで新しいカメラ(攻撃中にカッコいい角度のするカメラ)に切り替えて、右スティックの入力があったら、PlayerCameraに戻すs
PlayerStateAttackでgamesceneの関数を呼び出す->入力方向に敵がいたら内部ターゲットをきりかえる
内部ロックオンの仕組み終わった！すべて終わったと思う
後は、内部ロックオンした時にカッコいいカメラに行くように自然とカメラの位置を変える（攻撃が当たったタイミングで）
自然と変えるやつは、その左右の切り替えが変だからよくわからない
今から、ロックオンした時のカメラの注視点の位置を割合にする
なんかあんまりうまくいかなかった、もっと研究が必要(血殺の時の角度について)
これで基本的にやりたいことは終わった
次は、カプセルコライダーとかボックスコライダーを足す
orモデル切り替えや、例キャストで地面との当たり判定を常にとるなど
2026-07-12 |  | 敵の吹っ飛んだ後、ダウン状態にするようにした
次は、カプセルコライダーorレイキャストで地面との当たり判定をとる、血殺のシェーダーのどれか
レイキャストかな
そのあとシェーダー
レイキャスト終了、カプセルコライダーのdxLibのほうは慣れたからそれやってもいい
もしくは、シェーダー
まずはステージ制作のリメイクをする
階段（段差）や、斜めの床、高台を追加した。なぜか、カメラ周りの処理や、壁付近でジャンプした時どうなっているのかがわからない
その辺をする、一旦聞いて、無理そうだったらシェーダーとかをする
2026-07-13 |  | プレイヤーのモデル切り替えの仕組みと、ポリゴンとの当たり判定を同時進行で進めている
先にk2用にアルファを進めることにした
そのあと、↑のプレイヤーのモデル切り替えの仕組みとポリゴンとの当たり判定をしようかなと思っている
アルファの次にすること
waveごとにプレイヤーの動ける範囲を制限する
そのあとは、コンボノードや、操作Uiを追加する
正直、あんまり思いついていない→先輩に都度きく
24日までの10日間、アルファを進めるという認識でいい
2026-07-15 |  | モデルの分離方法を川野先生に教わった
やることステージをちゃんと作る(れお先輩のステージを参考にする)
playerの移動制限をした後、ヒットストップ、カメラシェイクを作る
そのあと、しっかりとしたステージを作る
移動制限、あとは数値をいじるだけ、次はヒットストップとカメラシェイクをする
2026-07-16 |  | 移動制限終了、アニメーション、ヒットストップ、カメラシェイクに入る
2026-07-17 |  | モーションによるモデルの切り替えいい感じ
続いて、ヒットストップをする
orエフェクトを作るorシェーダー、ステージ制作
ヒットストップ→あとはアニメーションクラスに所有者のタイムスケールを持ってきて、かけてあげる
ColUpdateで初期化してる
2026-07-18 |  | エフェクトがなんかあまりうまく表示されないが、一旦これでいく
川野先生に解決してもらう
ステージの制作をする
一旦見た目を作ったので、大きさの確認をする
大きさの確認終了
見た目の整理終わり
元の作業に戻る
次はカメラシェイク、orrカメラが変なので、修正
orシェーダー
非同期ロードをする
そのあと、タイトルシーンなどを作り始める

## Sheet1
マスト
地上5段完成している
切り上げ攻撃3種 |  |  |  | x,y
スキル3種 |  |  |  | xx,y |  |  |  | 移動系 | → | 攻撃1 | → | コンボ
xxxy
できたらうれしい
全部担当 | たいき | はしり | かいひ | バック回避 | ジャンプ | らっか | 歩き
空中攻撃 | 弱4種
強1種
地上強攻撃 | 2種 | [5 empty] | モデル切り替えてアニメーションする仕組みを作る
[8 empty] | エフェクト |  | 切り上げ攻撃

## メモ
必須：入力バッファのシステムがいる！！！ | ←必須ではなかった | 入力バッファの利点：爽快感が上がり、雑にコンボができるようになる
現在、0.2~0.8のがばでとっているため、あまり変わらない
まだ当たり判定系はなにもしていない |  | シビアになってきたときに輝く
just回避、just回避反撃のStateは行動が全然別なので、分けた方がよい
当たり判定の取り方
①攻撃との当たり判定&物体同士の当たり判定 |  | 【血殺について】
②地形とのポリゴンとの当たり判定 |  | レンダリングを分けてシェーダーする
①背景(赤色に)
Set前に未来予測型の当たり判定をする |  | ②エフェクトを描画(白色に)
(井上恋のプロジェクト参照) |  | ②文字を描画
③キャラクターを表示
※エフェクトは白色に表示
TODO:NEXT |  | カメラを攻撃切り上げ時に空中にカメラが行くようにする
ロックオンしている敵に攻撃がむかうようにする
ロックオンしている敵が死んだら次のやつを探す
右スティックの左か右の入力があったら、ロックオンしている敵を変更 |  | 敵の死に方
↑cosΘのやつを大きい順に並び変えてて、変更や、消えたりしたら次のものに変更させる |  | 吹き飛ぶとき | ぶっ飛びながら死ぬ
配列ごと渡してもいい（まだわからんけど） |  | 吹き飛ばないとき | 死亡アニメーションで死ぬ
|  | 空中攻撃時 | 最後まで食らった後、死ぬ
スキル、必殺技の演出を先にする |  | カメラ挙動
敵の死に方を雑にしているからいずれ修正必須 |  | ロックオンした時はプレイヤーと敵の中間点をカメラは見続ける
攻撃がおそらく単体にしか当たっていない
敵について
攻撃の範囲をもっと広くして、攻撃時移動するようにする
攻撃クールタイムの時は、追いかけ続けず、別のステートに移行させる
攻撃を2種類にするできれば
上下さがある攻撃の時は地面についたとき、さらに吹っ飛ぶようにする
プレイヤーについて
スキル攻撃の後の通常攻撃はもっと早くでるようにしたほうが操作感がいい
ロックオンしていないとき、の内部的なターゲットについて
モデルの分離が意外といけそう
モデルのそこからの子フレームをすべて取得して、
行列でスケールなどをゼロにする
そしたらないように見える
そこに、新しくもう1つのモデルを用意して、それを飛ばすことで、分離しているように見せれる
タイトルシーンのあん
タイトルがシェーダーででてくる→プレイヤーがおりてくる→文字をけってずらす
タイトルがまずぱっと出てきて、プレイヤーがけって、正しい位置にずらして剣をとりだす
リザルトシーン
スコア型
aって出てきた後、剣で切ってSをだす
その際、ブレンダーで作ったモデルでばらばらにする表現をする

## 雑用
EnemyBase
攻撃
警戒態勢
距離とり
pに近づく
Enemy１ |  | Enemy2 | Enemy3
攻撃 |  | 遠距離攻撃 | 近距離攻撃
警戒態勢 |  | 近距離攻撃 | コンボ攻撃
距離とり |  | 距離とり | 距離とり
pに近づく |  | 警戒態勢 | 警戒態勢
|  | pに近づく | pに近づく
追いかける |  | おいかける→攻撃
警戒 |  | 攻撃→ばくすて
攻撃 |  | 警戒→攻撃or追いかける
ばくすて |  | 攻撃後、硬直あり
アイドル
|  | アイドル→ | 攻撃、警戒、バクステ、警戒のランダム

## 仕様書①
|  |  |  | 攻撃コンボノード |  |  | 短剣or剣持ち | 空中
| playerの仕様書 |  |  | 弱5段 |  |  |  | X,X,X,X
| アイドル |  |  | 強2段 |  | 2段目、3段目、4段目時切り上げ |  | X,X,X,Y |  | いずなおとし
| 移動 |  |  | 空中攻撃4段 |  |  |  | X,X,Y
| 攻撃 |  |  | 空中強攻撃1段 |  |  |  | X,Y
| ジャンプ |  |  | 連携攻撃２種 |  |  |  | Y
| 回避 |  |  | いずな落とし |  | X,Y,X,X,X,Y |  | 空中で敵がいなかったら敵の方向に追従する
| ジャスト回避 |  |  | ダッシュ攻撃
攻撃を行ったら、カメラが斜め方向になる
スキル技
|  |  |  | 弱連携 2技 |  |  |  | 空中で攻撃を行ったら、カメラが前に近づく
| 敵 |  |  | 溜めモードはするか悩み
雑魚 | 2種 | 通常
|  | 砲台 |  | 必殺技
|  |  |  | 強化状態 |  |  |  |  | CG要望
| ちょっと強い敵 |  | 1種 | 弱の横一閃 |  |  |  |  | 地上5段 |  | 空中は触ってみる
|  |  |  | ため技で演出あり |  |  |  |  | スキル3段攻撃
| 中ボス | 1種 |  | 連携技でするかは考え中 |  |  |  |  | スキル強攻撃（一旦一つ）
いずなおとし
| 大ボス | 1種
基本的に弱攻撃からの強攻撃は空中攻撃を派生
派生図を作る
地上
空中
そばに敵がいない場合、近くの敵に向かって急降下していく
それもいなかったらまっすぐ
敵から離れるため終了
地上1
切り上げ1
地上２
地上3
地上４
地上5
切り上げ２
切り上げ3
強３
空中1
空中2
空中3
空中1
空中4
空中4
強1
強2
いずな落とし

## 仕様書②
敵の仕様書 |  | 忍者外電4 敵キャラ 攻撃種
・雑魚敵 |  | ・龍神党尖兵(刀) 2,4種ぐらい
龍神党尖兵(刀) | S | ・龍神党尖兵(銃) 2種、近距離技一つと銃技1つ
龍神党尖兵(銃) | A | ・龍神党尖兵(大砲) |  | 技1つ
・龍神党尖兵(なぎなた) 薙刀分回し(4連攻撃)、牙突攻撃(重め)
・ちょっと強い敵 |  | ・龍神党尖兵(飛行)
龍神党兵長(刀) | A | ・龍神党兵長(刀) |  |  | 遠距離技、近距離技2種(1combo,3comboの剣)
・中ボス |  | ・・龍神党兵長(銃)
童子 | S | ・・龍神党兵長(手裏剣)
・飛天狗(銭杖) 鎌の２連攻撃、空を飛ぶ
ボス |  | ・飛天狗(扇) |  | 遠距離キャラ、中身は銃と一緒
1-1のボス | B | ・大飛天狗 |  | 近距離6連撃、2連撃、牙突など龍神党兵長に似た感じ
|  | ・童子(鉈) | 4パターンぐらい、全部近接、3コンボ(蹴り飛ばし)、6コンボなど
|  | ・童子(刀) |  | 大剣を持っている、大ぶりな攻撃がおおい

## クラス設計
攻撃仕様 | 攻撃のデータ
攻撃力
ノックバック
吹っ飛ばし方の種類
攻撃のノックバックにXZ方面(正面)、Y軸(上方向)の二つを用意、それで切り上げ攻撃、切り下げ攻撃などを対応する
|  |  | HItColのクラスを持たせて | 攻撃クラスを作る
|  | 初期装備 | 当たったらPlayerに検知させる
それ用のクラスを作る
AttackBase
当たった敵のリスト(Collidable)
攻撃のノックバック距離、攻撃力←プレイヤーのAttackDataから渡す、敵もどっかから渡す
生存時間などは迷い そもそもこれ一個でよさそう
PlayerAttack 具体的なデータをもらう
生存時間をきめる
EnemyAttack
具体的なデータをもらう
生存時間をきめるスキル技
Character
押し戻しの 当たり判定Collider 常にあるON/OFF
やられ 判定Collider 常にあるON/OFF
攻撃 判定Collider 毎回作る